## Indicadores de Proceso
CENTRO DE GOBIERNO DE BOLIVIA – MATRIZ DE INDICADORES DE PROCESO (Dimensión A + B) ¦ Metodología BID
Seguimiento de Procesos ¦ 7 Ejes ¦ 29 Intervenciones ¦ Etapa Inicial ¦ Dimensión A: Avance de Etapas (50%) ¦ Dimensión B: Calidad de Ejecución (50%)
IDENTIFICACIÓN |  |  |  |  | DIMENSIÓN A – AVANCE DE ETAPAS (IAE) ¦ Peso 50% |  |  |  |  | DIMENSIÓN B – CALIDAD DE EJECUCIÓN (ICE) ¦ Peso 50% |  |  |  |  | ÍNDICE GLOBAL DE PROCESO (IGP) |  |  | SEMÁFORO Y ACCIÓN
Eje | ID | Intervención | Ministerio(s) | Nombre del Indicador de Proceso | Fórmula IAE | N° Etapas Totales | Etapas del Ciclo (descripción) | N° Etapas Ejecutadas ✏ EDITABLE | IAE (%) [=I/G] | B1 Pertinencia Técnica (0-3) ✏ EDITABLE | B2 Participación e Inclusión (0-3) ✏ EDITABLE | B3 Coherencia Institucional (0-3) ✏ EDITABLE | B4 Oportunidad y Plazos (0-3) ✏ EDITABLE | ICE (%) [=(K+L+M+N)/12] | Semáforo IAE | Semáforo ICE | IGP (%) [=IAE×50%+ICE×50%] | Semáforo IGP | Acción Requerida
Eje 1 – Economía para la Gente | i.1 | Ley de Hidrocarburos | Ministerio de Hidrocarburos y Energías | Índice de Avance del Proceso Legislativo de la Ley de Hidrocarburos | (Etapas ejecutadas / 6) × 100 | 6 | 1. Diagnóstico normativo 2. Elaboración anteproyecto 3. Consulta intersectorial 4. Aprobación Asamblea 5. Promulgación 6. Reglamentación | 4 | 66.67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 🟢 VERDE | 🔴 ROJO | 33.33% | 🔴 REZAGADO | Alerta al Ministerio – plan 15 días
Eje 1 – Economía para la Gente | i.2 | Reforma Ley General del Trabajo | Ministerio de Trabajo | Índice de Avance del Proceso de Reforma Laboral | (Etapas ejecutadas / 6) × 100 | 6 | 1. Diagnóstico laboral 2. Consulta tripartita 3. Elaboración proyecto 4. Aprobación Asamblea 5. Promulgación 6. Reglamentación | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 🔴 ROJO | 0 | 0% | 🔴 CRÍTICO | Intervención presidencial urgente
Eje 1 – Economía para la Gente | i.3 | Reformas e incentivos tributarios | Ministerio de Economía | Índice de Avance de la Reforma Tributaria | (Etapas ejecutadas / 6) × 100 | 6 | 1. Diagnóstico fiscal 2. Diseño de incentivos 3. Consulta sectorial 4. Aprobación normativa 5. Publicación 6. Implementación SIN | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 🔴 ROJO | 🔴 ROJO | 0% | 🔴 CRÍTICO | Intervención presidencial urgente
Eje 1 – Economía para la Gente | i.4 | Fuentes de financiamiento turismo-cultura-gastronomía | Ministerio de Turismo Sostenible; Ministerio de Economía | Índice de Avance de Instrumentos de Financiamiento Sectorial | (Etapas ejecutadas / 6) × 100 | 6 | 1. Mapeo de fuentes 2. Diseño de instrumentos 3. Negociación BFD/BDP 4. Aprobación resoluciones 5. Lanzamiento público 6. Desembolsos iniciales | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 🔴 ROJO | 🔴 ROJO | 0% | 🔴 CRÍTICO | Intervención presidencial urgente
Eje 1 – Economía para la Gente | i.5 | Autorizaciones transitorias Ley Minera (CAM) | Ministerio de Minería y Metalurgia | Índice de Avance del Proceso de Autorización Transitoria Minera | (Etapas ejecutadas / 6) × 100 | 6 | 1. Diagnóstico CAM pendientes 2. Diseño del procedimiento transitorio 3. Validación jurídica 4. Aprobación resolución 5. Implementación AJAM 6. Evaluación resultados | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 🔴 ROJO | 🔴 ROJO | 0% | 🔴 CRÍTICO | Intervención presidencial urgente
Eje 2 – Bolivia al Mundo | i.6 | HUB Viru Viru – Cielos abiertos | Ministerio de Obras Públicas | Índice de Avance del Proceso de Habilitación del HUB Viru Viru | (Etapas ejecutadas / 6) × 100 | 6 | 1. Diagnóstico infraestructura 2. Negociación acuerdos aeronáuticos 3. Diseño plan HUB 4. Aprobación regulatoria DGAC 5. Firma convenios aerolíneas 6. Puesta en operación | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 🔴 ROJO | 🔴 ROJO | 0% | 🔴 CRÍTICO | Intervención presidencial urgente
Eje 2 – Bolivia al Mundo | i.7 | Agua potable y saneamiento para todos | Ministerio de Desarrollo Productivo Rural y Agua | Índice de Avance del Proceso de Ampliación de Cobertura de Agua y Saneamiento | (Etapas ejecutadas / 6) × 100 | 6 | 1. Diagnóstico cobertura 2. Priorización territorial 3. Diseño proyectos 4. Financiamiento asegurado 5. Ejecución obras 6. Puesta en servicio | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 🔴 ROJO | 🔴 ROJO | 0% | 🔴 CRÍTICO | Intervención presidencial urgente
Eje 2 – Bolivia al Mundo | i.8 | Capacitación, promoción e Infraestructura Turística del destino turístico Marca País (Uyuni – Lagunas) | Ministerio de Turismo Sostenible | Índice de Avance del Proceso de Desarrollo de Marca País | (Etapas ejecutadas / 6) × 100 | 6 | 1. Diagnóstico posicionamiento 2. Diseño de marca 3. Validación identidad 4. Lanzamiento internacional 5. Campaña digital 6. Evaluación impacto | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 🔴 ROJO | 🔴 ROJO | 0% | 🔴 CRÍTICO | Intervención presidencial urgente
Eje 2 – Bolivia al Mundo | i.9 | Agencia de Promoción de Exportaciones e Inversiones | Ministerio de Relaciones Exteriores | Índice de Avance del Proceso de Creación de la Agencia de Promoción | (Etapas ejecutadas / 6) × 100 | 6 | 1. Diseño institucional 2. Aprobación decreto creación 3. Dotación presupuestaria 4. Designación directivos 5. Operación plena 6. Primera misión comercial | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 🔴 ROJO | 🔴 ROJO | 0% | 🔴 CRÍTICO | Intervención presidencial urgente
Eje 2 – Bolivia al Mundo | i.10 | Posicionamiento minero PDAC 2026 – RIGI | Ministerio de Minería y Metalurgia | Índice de Avance del Proceso de Posicionamiento Minero Internacional | (Etapas ejecutadas / 6) × 100 | 6 | 1. Diagnóstico oferta minera 2. Diseño del RIGI Bolivia 3. Preparación delegación PDAC 4. Participación PDAC 2026 5. Seguimiento contactos 6. Compromisos formalizados | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 🔴 ROJO | 🔴 ROJO | 0% | 🔴 CRÍTICO | Intervención presidencial urgente
Eje 3 – Bolivia 50/50 | i.11 | Nueva Ley de Autonomías | Ministerio de la Presidencia | Índice de Avance del Proceso Legislativo de la Ley de Autonomías | (Etapas ejecutadas / 6) × 100 | 6 | 1. Diagnóstico normativo 2. Consulta gobiernos subnacionales 3. Elaboración proyecto 4. Negociación política 5. Aprobación Asamblea 6. Promulgación | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 🔴 ROJO | 🔴 ROJO | 0% | 🔴 CRÍTICO | Intervención presidencial urgente
Eje 3 – Bolivia 50/50 | i.12 | Nuevo Sistema Nacional de Salud | Ministerio de Salud y Deportes | Índice de Avance del Proceso de Reforma del Sistema de Salud | (Etapas ejecutadas / 6) × 100 | 6 | 1. Diagnóstico del sistema 2. Diseño del nuevo modelo 3. Consulta sectorial 4. Aprobación normativa 5. Implementación piloto 6. Escalonamiento nacional | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 🔴 ROJO | 🔴 ROJO | 0% | 🔴 CRÍTICO | Intervención presidencial urgente
Eje 3 – Bolivia 50/50 | i.13 | Reordenamiento Sistema Educativo | Ministerio de Educación | Índice de Avance del Proceso de Reordenamiento Educativo | (Etapas ejecutadas / 6) × 100 | 6 | 1. Diagnóstico curricular 2. Diseño del nuevo modelo 3. Consulta magisterio 4. Aprobación resoluciones 5. Implementación piloto 6. Implementación nacional | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 🔴 ROJO | 🔴 ROJO | 0% | 🔴 CRÍTICO | Intervención presidencial urgente
Eje 3 – Bolivia 50/50 | i.14 | Participación laboral de mujeres (cuidados) | Ministerio de Trabajo | Índice de Avance del Proceso de Política de Cuidados y Empleo Femenino | (Etapas ejecutadas / 6) × 100 | 6 | 1. Diagnóstico brechas 2. Diseño política de cuidados 3. Consulta organizaciones mujeres 4. Aprobación norma 5. Implementación programas 6. Evaluación de impacto | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 🔴 ROJO | 🔴 ROJO | 0% | 🔴 CRÍTICO | Intervención presidencial urgente
Eje 3 – Bolivia 50/50 | i.15 | Nueva Ley de Seguridad Ciudadana | Ministerio de Gobierno | Índice de Avance del Proceso Legislativo de Seguridad Ciudadana | (Etapas ejecutadas / 6) × 100 | 6 | 1. Diagnóstico inseguridad 2. Elaboración proyecto de ley 3. Consulta Policía/FFAA 4. Aprobación Asamblea 5. Promulgación 6. Implementación operativa | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 🔴 ROJO | 🔴 ROJO | 0% | 🔴 CRÍTICO | Intervención presidencial urgente
Eje 4-5 – Modernización y Transparencia | i.16 | Desregulación y desburocratización | Ministerio de la Presidencia | Índice de Avance del Proceso de Desregulación del Estado | (Etapas ejecutadas / 6) × 100 | 6 | 1. Inventario normativo 2. Análisis de impacto regulatorio 3. Propuesta de eliminación/simplificación 4. Aprobación resolución 5. Implementación ventanillas 6. Medición satisfacción | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 🔴 ROJO | 🔴 ROJO | 0% | 🔴 CRÍTICO | Intervención presidencial urgente
Eje 4-5 – Modernización y Transparencia | i.17 | Integración ciudadanía digital | Ministerio de la Presidencia | Índice de Avance del Proceso de Integración Digital Ciudadana | (Etapas ejecutadas / 6) × 100 | 6 | 1. Diagnóstico brecha digital 2. Diseño plataforma 3. Desarrollo tecnológico 4. Pruebas piloto 5. Lanzamiento nacional 6. Adopción ciudadana | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 🔴 ROJO | 🔴 ROJO | 0% | 🔴 CRÍTICO | Intervención presidencial urgente
Eje 4-5 – Modernización y Transparencia | i.18 | Modernización del SPIE | Ministerio de Planificación del Desarrollo | Índice de Avance del Proceso de Modernización del SPIE | (Etapas ejecutadas / 6) × 100 | 6 | 1. Diagnóstico SPIE 2. Diseño nueva arquitectura 3. Desarrollo plataforma 4. Migración datos 5. Capacitación usuarios 6. Operación plena | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 🔴 ROJO | 🔴 ROJO | 0% | 🔴 CRÍTICO | Intervención presidencial urgente
Eje 4-5 – Modernización y Transparencia | i.19 | Adecuación a normas de transparencia y lucha contra la corrupción con estándares internacionales | Ministerio de la Presidencia | Índice de Avance del Proceso de Reforma de la Ley 1178 | (Etapas ejecutadas / 6) × 100 | 6 | 1. Diagnóstico Ley 1178 2. Elaboración modificaciones 3. Consulta CGE/órganos control 4. Aprobación normativa 5. Capacitación servidores 6. Implementación SIGEP | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 🔴 ROJO | 🔴 ROJO | 0% | 🔴 CRÍTICO | Intervención presidencial urgente
Eje 4-5 – Modernización y Transparencia | i.20 | Actualizar los reglamentos de los sistemas de la Ley N°1178 | Ministerio de Planificación del Desarrollo
Eje 4-5 – Modernización y Transparencia | i.21 | Norma organización Órgano Ejecutivo | Ministerio de la Presidencia | Índice de Avance del Proceso de Reorganización del Órgano Ejecutivo | (Etapas ejecutadas / 6) × 100 | 6 | 1. Diagnóstico estructura 2. Diseño nueva organización 3. Consulta ministerios 4. Aprobación DS 5. Implementación 6. Evaluación funcionamiento | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 🔴 ROJO | 🔴 ROJO | 0% | 🔴 CRÍTICO | Intervención presidencial urgente
Eje 6 – Bienestar para Todos | i.22 | Redes integradas intersectoriales | Ministerio de Salud y Deportes | Índice de Avance del Proceso de Integración de Redes Intersectoriales | (Etapas ejecutadas / 6) × 100 | 6 | 1. Mapeo de redes 2. Diseño del modelo integrado 3. Validación técnica 4. Aprobación resolución 5. Implementación piloto 6. Escalonamiento | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 🔴 ROJO | 🔴 ROJO | 0% | 🔴 CRÍTICO | Intervención presidencial urgente
Eje 6 – Bienestar para Todos | i.23 | Atención primaria – capacidad resolutiva | Ministerio de Salud y Deportes | Índice de Avance del Proceso de Fortalecimiento de APS | (Etapas ejecutadas / 6) × 100 | 6 | 1. Diagnóstico capacidad 2. Diseño plan de fortalecimiento 3. Financiamiento asegurado 4. Equipamiento y RRHH 5. Implementación 6. Evaluación calidad | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 🔴 ROJO | 🔴 ROJO | 0% | 🔴 CRÍTICO | Intervención presidencial urgente
Eje 6 – Bienestar para Todos | i.24 | Garantizar horas, transparencia y mejoras | Ministerio de Educación
Eje 6 – Bienestar para Todos | i.25 | Escuelas normales (3.000 mejores postulantes) | Ministerio de Educación | Índice de Avance del Proceso de Selección Meritocrática Docente | (Etapas ejecutadas / 6) × 100 | 6 | 1. Diseño sistema meritocrático 2. Aprobación reglamento 3. Convocatoria nacional 4. Selección 3,000 postulantes 5. Inicio formación 6. Evaluación egreso | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 🔴 ROJO | 🔴 ROJO | 0% | 🔴 CRÍTICO | Intervención presidencial urgente
Eje 6 – Bienestar para Todos | i.26 | Agua, saneamiento y vivienda | Ministerio de Desarrollo Productivo Rural y Agua | Índice de Avance del Proceso de Ampliación de Servicios Básicos y Vivienda | (Etapas ejecutadas / 6) × 100 | 6 | 1. Diagnóstico territorial 2. Priorización proyectos 3. Financiamiento asegurado 4. Ejecución obras 5. Entrega a beneficiarios 6. Post-evaluación | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 🔴 ROJO | 🔴 ROJO | 0% | 🔴 CRÍTICO | Intervención presidencial urgente
Eje 6 – Bienestar para Todos | i.27 | Intersectorial (Educación, Salud, Agua, Vivienda) Zonas Nuevas de saneamiento | Ministerio de la Presidencia
Eje 7 – Verde y Sostenible | i.28 | Ley de Medio Ambiente (Ley 1333) | Ministerio de Defensa; Ministerio de Hidrocarburos y Energías | Índice de Avance del Proceso de Reforma de la Ley de Medio Ambiente | (Etapas ejecutadas / 6) × 100 | 6 | 1. Diagnóstico Ley 1333 2. Elaboración proyecto reforma 3. Consulta ambiental 4. Aprobación Asamblea 5. Promulgación 6. Reglamentación sectorial | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 🔴 ROJO | 🔴 ROJO | 0% | 🔴 CRÍTICO | Intervención presidencial urgente
Eje 7 – Verde y Sostenible | i.29 | Reforma normativa (Energía Verde, Forestal, Agua) | Ministerio de Hidrocarburos y Energías | Índice de Avance del Proceso de Reforma del Marco Normativo Verde | (Etapas ejecutadas / 6) × 100 | 6 | 1. Diagnóstico marcos normativos 2. Diseño reformas 3. Consulta sectores 4. Aprobación normas 5. Publicación 6. Implementación regulatoria | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 🔴 ROJO | 🔴 ROJO | 0% | 🔴 CRÍTICO | Intervención presidencial urgente
Eje 7 – Verde y Sostenible | i.30 | Taxonomía verde | Ministerio de Planificación del Desarrollo; Ministerio de Hidrocarburos y Energías | Índice de Avance del Proceso de Construcción de la Taxonomía Verde | (Etapas ejecutadas / 6) × 100 | 6 | 1. Diagnóstico marco taxonomía 2. Diseño taxonomía Bolivia 3. Consulta expertos/BID/CAF 4. Validación técnica 5. Aprobación resolución 6. Implementación financiera | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 🔴 ROJO | 🔴 ROJO | 0% | 🔴 CRÍTICO | Intervención presidencial urgente
Eje 7 – Verde y Sostenible | i.31 | Fortalecimiento de la Prevención desastres naturales | Ministerio de Defensa | Índice de Avance del Proceso de Implementación del Sistema de Prevención | (Etapas ejecutadas / 6) × 100 | 6 | 1. Diagnóstico riesgos 2. Diseño sistema alerta temprana 3. Equipamiento 4. Capacitación institucional 5. Operación del sistema 6. Simulacros nacionales | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 🔴 ROJO | 🔴 ROJO | 0% | 🔴 CRÍTICO | Intervención presidencial urgente
Eje 7 – Verde y Sostenible | i.32 | Proceso de saneamiento de tierras (+ modif. de la Ley INRA) | Ministerio de Planificación del Desarrollo; INRA | Índice de Avance del Proceso de Saneamiento y Titulación de Tierras | (Etapas ejecutadas / 6) × 100 | 6 | 1. Diagnóstico tierras pendientes 2. Diseño proceso acelerado 3. Aprobación resolución INRA 4. Campaña territorial 5. Titulación masiva 6. Registro en DD.RR. | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 🔴 ROJO | 🔴 ROJO | 0% | 🔴 CRÍTICO | Intervención presidencial urgente